ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

(МО, г. Химки, ул. Совхозная, дома 3, 5, 7, 9)

на 2012 год

| п/п | Период проведения работ | Наименование работ | Исполнители | Контроль и приемка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 января | Работы по демонтажу новогодних елок, украшений и пр. Сдача на склад нерасходных материалов и арматуры | Сувернев С.А. Бирюков М.С. | Приходько К.В. |
| 2 | Январь - Февраль | Работы по установке конечных устройств (домофонов, видеодомофонов и пр.) в квартирах собственников по заявкам собственников | Карих А.А., подрядная организация | Лоскутов А.Ю., Примакова А.А., Приходько К.В. |
| 3 | Январь - Апрель | Работы по установке системы видеонаблюдения в лифтах домов № 3, 5, 7, 9 | Карих А.А. | Лоскутов А.Ю. |
| 4 | Январь – 10 Февраля | Работы по косметическому ремонту МОП с 25 по3 этажи дома № 5, включая: - заделку трещин, сколов стен с выравниваем; - исправление навесного потолка; - исправление напольного покрытия; - исправление дверей в местах общего пользования; - исправление и ремонт металлических шкафов стояков инженерных систем, дверей, фурнитуры и пр.; - исправление светильников, указателей; - местная покраска стен в/э краской; - покраску металлических шкафов стояков инженерных систем; - покраску деревянных деталей, в т.ч. дверей; - мытье и очистка загрязненных квартирных дверей (в нежилых квартирах); | Бирюков М.С. | Лоскутов А.Ю. (приемку осуществлять ПОЭТАЖНО с составлением актов на каждый этаж) |
| 5 | Февраль - Декабрь | Работы по замене труб ГВ и ХВС на технических этажах и в квартирах в соответствии с решением Общего собрания ТСЖ и проектом | Карих А.А. Бирюков М.С. | Лоскутов А.Ю. |
| 6 | Февраль – Июль | Работы по косметическому ремонту холлов домов 3, 5 и 7, включая: - заделку трещин, сколов стен с выравниваем; - исправление навесного потолка, светильников; - исправление напольного покрытия; - исправление и ремонт металлических шкафов стояков инженерных систем, дверей, фурнитуры и пр.; - местная покраска стен в/э краской; - покраску металлических шкафов стояков инженерных систем; - покраску деревянных деталей, в т.ч. дверей; - исправление и ремонт дверей лифтов; - мытье витринных окон и входных дверей; - мытье и ремонт досок объявлений. | Сувернев С.А. Бирюков М.С. | Лоскутов А.Ю. Карих А.А. |
| 7 | Апрель - Июль (по погодным условиям) | Работы по ремонту напольных покрытий переходных балконов и незадымляемых лестниц (дома №№ 3, 5, 7, 9) | Бирюков М.С. | Карих А.А. |
| 8 | Апрель (до 15.04.) | Проверка на работоспособность (ТО) газонокосилок, триммера и иной садовой техники, инвентаря, поливочных шлангов и пр., приобретение необходимого инвентаря, постановка задач и инструктаж персонала по пользованию садовой техникой | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 9 | Апрель (до 20.04.) | Работы по восстановлению газонов (выравнивание поверхности, подсев травы, устройство мест для цветников, клумб (без высаживания цветов в открытый грунт) | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 10 | Апрель | Работы по ремонту и установке дополнительных металлических ограждений (малых архитектурных форм). Покраска малых архитектурных форм в желтый цвет | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 11 | Апрель - Август | Работы по расширению существующего проезда у дома № 9. Расширение существующей стоянки у дома № 9. | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 12 | Апрель | Проверка оборудования детской площадки на предмет целости и безопасности (подтянуть все соединения и болты, произвести необходимый ремонт), а также покраска тех элементов, которые имеют ненадлежащий вид | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 13 | Апрель – Май | Работы по ремонту покрытия тротуаров (замена/восстановление тротуарной плитки) | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 14 | Апрель (до 20.04.) | Работы по мытью окон 1-го и 2-го этажей. Выдача предписаний собственникам нежилых помещений о мытье окон (внутри и снаружи). В случае невыполнения предписаний мытье производится силами Службы эксплуатации | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 15 | Апрель | Работы по удалению засохших веток с деревьев | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 16 | Май | Работы по посадке цветов в клумбы | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 17 | Апрель (до 20.04.) | Работы по мытью забора вокруг жилого комплекса, покраска забора в синий цвет (ворот и калиток – в желтый) | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 18 | Апрель (до 30.04) | Работы по обновлению покраски бордюров, урн для мусора, будок охраны, контейнеров с чередованием желтого/зеленого цветов | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 19 | Апрель | Работы по покраске будок охраны, ограды мусорной площадки, перил у входов в подвалы, наружных решеток приямков домов 3, 5, 7, 9 | Карих А.А. | Лоскутов А.Ю. |
| 20 | Апрель – Май | Проведение необходимых противопожарных мероприятий с оформлением необходимых актов. Проведение противопожарных учений. Проверка противопожарной безопасности помещений, систем, оборудования, устранение дефектов, нарушений работы и приведение в соответствие с требование пожарной безопасности | Карих А.А. | Лоскутов А.Ю. |
| 21 | Май - Июль | Обновление парковочной разметки для обеспечения правильной парковки автотранспорта во дворе | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 22 | Май | Работы по обследованию и косметическому ремонту фасадов домов №№ 3, 5, 7, 9 (ремонт поврежденных участков) | Бирюков М.С. Подрядная организация | Лоскутов А.Ю. Карих А.А. |
| 23 | Июнь (в период централизованного отключения тепла) | Работы по промывке бойлеров ИТП всех домов, наладка насосов, подготовка ИТП к сезонной эксплуатации, сдача ИТП к сезонной эксплуатации | Карих А.А. | Лоскутов А.Ю. |
| 24 | Июнь - Июль | Профилактические работы в подвалах, на технических этажах и кровлях по планам, утверждаемым Главным инженером, с заменой неисправного оборудования, арматуры, конструкций – на всех эксплуатируемых домах | Карих А.А. | Лоскутов А.Ю. |
| 25 | Июнь – Июль | Профилактические электротехнические работы с заменой неисправного электрооборудования и арматуры на всех эксплуатируемых домах | Карих А.А. | Лоскутов А.Ю. |
| 26 | Июль | Работы по установке дополнительных столбиков-ограничителей для воспрепятствования парковки автотранспорта в недопустимых местах | Сувернев С.А. Бирюков М.С. | Лоскутов А.Ю. |
| 27 | Октябрь (до 10.10.) | Работы по проверке закрываемости теплового контура зданий (закрываемости дверей на переходных балконах, кровли, дверей на технические этажи, окон на технических этажах и пр.), устранение неисправностей | Сувернев С.А. Бирюков М.С. | Лоскутов А.Ю. Карих А.А. |
| 28 | Октябрь (до 10.10.) | Работы по проверке закрытия окон свободных квартир с целью недопущения замораживания систем | Сувернев С.А. Бирюков М.С. | Лоскутов А.Ю. Карих А.А. |
| 29 | Ноябрь (до 10.11.) | Работы по посадке лиственных и хвойных деревьев | Сувернев С.А. | Карих А.А. |
| 30 | 15 декабря | Работы по установке и украшению новогодней елки (общей) с праздничной подсветкой около детской площадки | Сувернев С.А. Бирюков М.С. | Приходько К.В. |
| 31 | 15 декабря | Работы по украшению входных групп и холлов первых этажей, помещений консьержей, офисных помещений к Новому году и Рождеству (установка новогодних елок с подсветкой на улице перед входами, в холлах, украшение холлов, установка настольных елок, развешивание гирлянд с подсветкой) | Сувернев С.А. Бирюков М.С. | Приходько К.В. |